## Лист1
ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ" В ОАО ХХХ | [16 empty] | Приложение 1
Руководитель процесса Генеральный директор ОАО ХХХ __________ Трансформаация производственных отношений в 2012 году
Цель процесса: повысить загрузку основных рабочих до величины не менее 85%
№ п/п | Основные задачи | Документ | Дата завершения проекта: 31.12.2012 | [9 empty] | Ответственный / Приоритет
1 | Создание малых групп, с охватом 100% основных рабочих | ОРД | [11 empty] | У |  | В И |  | В
2 | Определение лидеров малых групп | ОРД | [11 empty] | У |  | И В
3 | Декомпозиция целей по трансформации производственных отношений до линейных руководителей, лидеров и членов малых групп | ОРД | [11 empty] | У В |  | В | В | М
4 | Создание коммуникативных каналов (встречи руководителей с лидерами и членами малых групп, газетные публикации и т.д.) | [11 empty] | К | У В | В |  |  |  |  | В
5 | Создание рабочих групп из числа специалистов, служащих и линейных руководителей | ОРД | [11 empty] | У В |  | В |  | И К
6 | Создание экспертной комиссии предприятия для оценки результатов проведения стандартизированной работы | ОРД | [10 empty] | У К |  | В
7 | Введение в действие положения по трансформации производственных отношений и ознакомление с ним лидеров и членов малых групп | ОРД | [10 empty] | У К |  | В
8 | Определение потребности и сроков обучения лидеров малых групп | ОРД | [11 empty] | К | У В | И
9 | Модульное обучение лидеров малых групп по программе "Развитие лидеров малых групп" | Протоколы обучения | [11 empty] | К | У В
10 | Обучение лидеров малых групп инструменту "Стандартизированная работа" с выполнением практических заданий | Протоколы обучения | [11 empty] | К | У В | И |  | В
11 | Каскадное обучение членов малых групп инструменту "Стандартизированная работа" с выполнением практических заданий | Протоколы обучения | [11 empty] | К |  | У | В
12 | Формирование графиков по проведению стандартизированной работы | Утвержденные графики | [11 empty] | У |  | В | В | К И
13 | Проведение стандартизированной работы в соответствии с утвержденным графиком | Еженедельные отчеты | [11 empty] | К |  | У | В | М
14 | Определение фактической загрузки основных рабочих в соответствии с утвержденным графиком | Протокол | [13 empty] | У | В | М | К
15 | Рассмотрение результатов стандартизированной работы на уровне рабочих групп в структурных подразделениях | Протокол | [11 empty] | К |  | У В | И | В
16 | Защита результатов стандартизированной работы и фактической загрузки основных рабочих на экспертной комиссии предприятия | Протокол | [11 empty] | У |  | И | В | В | К
17 | Определение возможности перебалансировки и разработка мероприятий по повышению загрузки основных рабочих | Протокол | [11 empty] | К |  | У | В | М
18 | Определение возможного перемещения работников (по профессиям) | Протокол | [11 empty] | К | У В | И
19 | Составление матрицы компетенций членов в каждой малой группе | Утвержденная матрица | [11 empty] | К |  | У | В
20 | Обучение смежным профессиям, навыкам, компетенциям членов малых рабочих групп | Ежемесячные отчеты | [11 empty] | К | У | В | И
21 | Проведение экспериментов по повышению загрузки основных рабочих | Протоколы обучения | [11 empty] | К |  | У | В | М
22 | Повторное проведение стандартизированной работы | Отчет | [11 empty] | К |  | У | В | М
23 | Определение достигнутой загрузки персонала | Протокол | [11 empty] | К |  | У | В | М
24 | Разработка корректирующих мероприятий для достижения целевой загрузки | Протокол | [11 empty] | К |  | У | В | М
25 | Принятие кадровых решений | Протокол | [10 empty] | К | У | В
26 | Разработка и утверждение рабочих стандартов | Утвержденные стандарты | [11 empty] | У |  | В | И | В
Функции: |  |  | 2012-04-30 | 2012-05-05 | 2012-05-31 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 2012-09-28 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 2012-12-28 | Генеральный директор | ЗГД-директор по производству | ЗГД-директор по управлению персоналом | Начальники цехов, огтделений, участков; мастера | Лидепры малых групп | ОР ПСР | Эксперная комиссия предприятия | ОСО
У-управление(установка требований, принятие решений, несение обязанностей, ответственности и разработка инициативы);
В-выполнение (включает все действия, которые непосредственно служат выполнению задания);
К-контроль (включает надзор во время выполнения задания, а затем и его проверку);
И-информирование (предоставление информации);
М-методическая помощь (консультирование).
*Линейные руководители - начальники цехов, отделений, участков, мастера